某军区1205工程

屋面防水施工方案

××××公司

20××年7月

某军区1205工程屋面防水施工方案

- 工程概况：

某军区1205工程位于北京市朝阳区麦子店街原292医院营区南部，西临全国农业展览馆，东临朝阳公园小区8号楼，南临朝阳区高尔夫球场，场地周围环境优良，地处北京东三、四环路之间，交通便利。其中16#、17#、20#--25#楼由建工一建京桥公司第十六项目经理部负责施工。屋面为斜屋面挂瓦底部采用涂料防水.

二、材料选用：

该工程屋面防水采用丙烯酸防水涂料,涂刷厚度2毫米。

三、施工工艺：

(一)、施工准备

- 材料：丙烯酸防水涂料

技术性能: 拉伸强度 ≥1.0MPa

断裂延伸率：≥300%

加热伸缩率：≤1.0%

低温柔性: -20℃,2h,￠=10mm无裂纹

不透水性: 0.3MPa 30min不透水

可溶物含量：≥65%

2、机具：

一般应备有电动搅拌器、拌料桶、油漆桶、塑料或橡

胶刮板，滚动刷、开刀、钢丝刷等。

3、作业条件：

(1)、基层必须平整、牢固,没有松动、起鼓、凹坑、起砂、掉灰等缺陷。凹凸不平处及裂缝处必须先做找平处理。

(2)、基层表面应平整光滑,均匀一致。其平整度可用2m长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过10mm, 空隙仅允许平缓变化。基层阴阳角处应做成半径50mm圆弧。

(3)、天气刮风、下雨和预报要下雨时不得施工。

(二)、施工工艺

- 清理基层

要作防水处理的基层表面，必须彻底清扫干净。不得有明水。

- 涂刷基层处理剂

将丙烯酸涂料与水按4：1的比例(体积比)配合搅拌均匀,再用滚动刷或油漆刷涂刷在基层表面上,涂刷量以0.4Kg/m2左右为宜。要均匀一致不得有局部沉积，并需多滚涂几次使涂料与基层之间不留气泡粘结密实。涂刷后应干燥4小时以上,待涂膜干燥后才能进行下一工序的施工。

3.附加补强层的施工

在烟道阴阳角和挂瓦钢筋根部等容易漏水的薄弱部位，应先用丙烯酸防水涂料均匀刷刮一次作补强附加处理。（钢筋底部应先用钢丝刷做除锈处理）

4.第一层涂膜的施工

将丙烯酸防水涂料搅拌均匀，如太稠可加适量的水搅匀，用橡胶刮板或滚刷将涂料涂刮在基层表面上，涂刮厚度0.6mm左右，涂刷量以0.8--1.0Kg/m2为宜。

5.第二层涂膜的施工

在第一层涂膜固化至不粘手时，（约4～8小时）再按上述方法涂刮第二层涂膜，涂刮厚度仍与第一层相同。

6.第三层涂膜的施工

在第二层涂膜固化后，再按上述方法涂刮第三层涂膜，最终达到设计厚度2mm.

当涂膜固化完全和检查验收合格后，即可抹水泥砂浆保护层和下道工序挂瓦的施工。

四、工程验收：

- 应提供现场施工用的丙烯酸涂料技术性能的检测报

告或其他可以证明材料质量的文件。

- 涂膜应厚薄均匀，封闭严密，不允许有脱落、开裂、

孔洞和收头不严密的缺陷存在。

- 刚性保护层与涂膜防水层之间应粘结牢固，表面平

整，不允许有空鼓、脱落、翘边等现象存在。

五、成品保护：

操作人员应严格保护已做好的涂膜防水层。在做保护层以前任何人员不得进入施工现场，以免损坏防水层。

六、施工组织管理与质量控制

根据工程特点，施工现场的生产、技术质量、环保、安全等项工作设专人负责，对施工人员进行管理，主要施工人员均需持有上岗证。

环保、安全注意事项

- 选用环保型巩力牌丙烯酸防水无毒材料。

- 材料存放于专人负责的库房，严禁烟火并挂有醒目的警告标志和防火措施。

- 施工现场和配料场地应通风良好，操作人员应穿软底鞋、工作服、扎紧袖口，并应配戴手套及鞋盖。涂刷作业时，必须戴防毒口罩和防护眼镜。外露皮肤应涂擦防护膏。操作时严禁用手直接揉擦皮肤。

- 患有皮肤病、眼病、刺激过敏史者，不得参加防水作业。施工过程中发生恶心、头晕、过敏等应停止作业。

- 高处作业屋面周围边沿和预留洞口，必须按“洞口、临边”防护规定进行安全防护。

- 施工人员进入现场必须戴好安全帽系好下颌带，施工现场除防水施工外严禁其它工种交叉作业。

- 防水施工现场因是斜屋面故应严格按照防护规范搭设防护设施，施工人员施工时应注意安全必须系好安全带，避免坠落发生危险。

- 加强对操作人员的教育，在现场不得高声喊叫，避免人为噪声污染。

- 下班清洗工具。未用完的溶剂，必须装入容器，并将盖盖严。

- 雨天、五级风以上严禁施工。

××××公司

20××年7月10日